## Sheet1
WBS | 작업 | [5 empty] | 작업자 | 상태 | 시작일 | 완료일 | 총 작업량 | 산출물
1 | 프로젝트 계획 | [6 empty] | 진행 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 7
1.1 |  | 프로젝트 사전 준비 | [5 empty] | 완료 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1
1.1.1 |  |  | 기초요구사항 작성 |  |  |  | 이주현 | 완료 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 착수 보고서
1.2 |  | 프로젝트 계획 수립 | [5 empty] | 진행 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 6
1.2.1 |  |  | 수행 계획서 작성 |  |  |  | 김상민 | 진행 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 3 | 프로젝트 수행 계획서
1.2.2 |  |  | WBS 작성 |  |  |  | 김정형 | 진행 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 3 | WBS
2 | 분석/설계 | [6 empty] | 예정 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 18
2.1 |  | 분석 | [5 empty] | 예정 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 8
2.1.1 |  |  | 요구사항 분석 |  |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2
2.1.2 |  |  | 요건 정의 |  |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2 | 요건 정의서
2.1.3 |  |  | As-Is 분석 |  |  |  |  | 예정 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 4
2.1.3.1 |  |  |  | 시스템 분석 |  |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2
2.1.3.2 |  |  |  | DB 분석 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2
2.2 |  | 설계 | [5 empty] | 예정 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 10
2.2.1 |  |  | 아키텍처 설계 |  |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 5 | 아키텍처 정의서
2.2.2 |  |  | Backend Logic 설계 |  |  |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 5
3 | 개발 및 테스트 | [7 empty] | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 55
3.1 |  | 어플리케이션 | [6 empty] | 2019-07-08 | 2019-07-18 | 11
3.1.1 |  |  | 설정 | [5 empty] | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2
3.1.1.1 |  |  |  | DB |  |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2
3.1.1.1.1 |  |  |  |  | MySQL Connector 라이브러리 설치 |  | 김정형 | 완료 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1
3.1.1.1.2 |  |  |  |  | MySQL Bean 주입 |  | 김정형 | 완료 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1
3.1.2 |  |  | 개발 | [5 empty] | 2019-07-11 | 2019-07-17 | 9
3.1.2.1 |  |  |  | DB |  |  |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2
3.1.2.1.1 |  |  |  |  | DB Refactoring (Oracle -> MySQL) |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2
3.1.2.2 |  |  |  | File Upload |  |  |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 5
3.1.2.2.1 |  |  |  |  | 정적파일경로 CDN 매핑 알고리즘 작성 |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1
3.1.2.2.2 |  |  |  |  | 클라우드 업로드 API 연동 |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1
3.1.2.2.3 |  |  |  |  | File Safer API |  |  | 예정 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 3
3.1.2.2.3.1 | [5 empty] | 악성코드 검사 요청 API연동 | 김정형 | 예정 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1
3.1.2.2.3.2 | [5 empty] | 응답 JSON 파싱 알고리즘 작성 | 김정형 | 예정 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1
3.1.2.2.3.3 | [5 empty] | 파싱 결과에 따른 동작 구현 | 김정형 | 예정 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1
3.1.2.3 |  |  |  | SMS Service |  |  |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2
3.1.2.3.1 |  |  |  |  | WebApp의 mail서비스를 SMS로 이관 |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.1.2.3.2 |  |  |  |  | Simple & Easy Notification API 연동 |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.2 |  | NCP 서비스 설정 | [6 empty] | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 19
3.2.1 |  |  | APP | [5 empty] | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 2
3.2.1.1 |  |  |  | App server 생성 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1
3.2.1.2 |  |  |  | App Deploy 환경 구성 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1
3.2.2 |  |  | VPN | [5 empty] | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 1
3.2.2.1 |  |  |  | Admin계정을 위한 VPN 설계 및 적용 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 1
3.2.3 |  |  | DB | [5 empty] | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 4
3.2.3.1 |  |  |  | DB server 생성 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1
3.2.3.2 |  |  |  | Data Import |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1
3.2.3.3 |  |  |  | Multi master (active-standby) 관계 구성 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2
3.2.4 |  |  | Object Storage | [5 empty] | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2
3.2.4.1 |  |  |  | Bucket 생성 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1
3.2.4.2 |  |  |  | 기존 정적파일 임포트 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1
3.2.5 |  |  | Load Balancer | [5 empty] | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.2.5.1 |  |  |  | Load Balancer 설계 및 생성 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.2.6 |  |  | Auto Scaling | [5 empty] | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.2.6.1 |  |  |  | Auto Scaling 설계 및 적용 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.2.7 |  |  | API GateWay | [5 empty] | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.2.7.1 |  |  |  | API GateWay 설계 및 적용 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.2.8 |  |  | Cloud Outbound Mailer | [5 empty] | - | - | 0
3.2.8.1 |  |  |  | Cloud Outbound Mailer 사용 |  |  | 김상민 | 변경 | - | - | 0
3.2.9 |  |  | Simple & easy notifier | [5 empty] | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 |  | WebApp의 Mail서비스 SMS로 이관 (2019-07-10)
3.2.9.1 |  |  |  | Simple & easy notifier 사용 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1
3.2.10 |  |  | File Safer | [5 empty] | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 1
3.2.10.1 |  |  |  | File Safer 사용 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 1
3.2.11 |  |  | WMS |  |  |  | 김상민 |  | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2
3.2.11.1 |  |  |  | WMS 사용을 위한 URL등록 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2
3.2.12 |  |  | Pin Point |  |  |  | 김상민 |  | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2
3.2.11.1 |  |  |  | PinPoint 서버 생성 및 환경설정 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2
3.2.12 |  |  | DNS |  |  |  | 김상민 |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1
3.2.12.1 |  |  |  | 네임서버 설정 |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1
3.3 |  | 테스트 | [5 empty] | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 30
3.3.1 |  |  | 단위 테스트 |  |  |  |  | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 16
3.3.1.1 |  |  |  | 테스트 데이터 생성 |  |  | 이주현 | 완료 | - | - | -
3.3.1.2 |  |  |  | 단위테스트 수행 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 8
3.3.1.3 |  |  |  | 결함 보완 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 8
3.3.2 |  |  | 통합테스트 |  |  |  |  | 예정 | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 5
3.3.2.1 |  |  |  | 테스트 시나리오 작성 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1
3.3.2.2 |  |  |  | 통합테스트 수행 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2
3.3.2.3 |  |  |  | 결함 보완 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2
3.3.3 |  |  | 성능테스트 |  |  |  |  | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 9
3.3.3.1 |  |  |  | 확장성 테스트 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2
3.3.3.2 |  |  |  | 장애 극복 테스트 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2
3.3.3.3 |  |  |  | 기능 지연시간 측정 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2
3.3.3.4 |  |  |  | 결함 보완 |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 3
4 | 전개 | [6 empty] | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | 6
4.1 |  | 서비스 오픈 준비 | [5 empty] | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | 6
4.1.1 |  |  | 도메인 설정 |  |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2
4.1.2 |  |  | 시스템 방화벽 확인 |  |  |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2
4.1.3 |  |  | 기초 데이터 입력 |  |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2
5 | 서비스 오픈 | [6 empty] | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 9
5.1 |  | 서비스 오픈 | [5 empty] | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 3
5.1.1 |  |  | 시스템 오픈 및 안정화 |  |  |  | 김정형 | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 3
5.2 |  | 서비스 최종 보고 | [5 empty] | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 6
5.2.1 |  |  | 개발 과정 문서화 |  |  |  | 이주현 | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 3 | NCP 마이그레이션 개발 매뉴얼
5.2.2 |  |  | 최종 보고서 작성 |  |  |  | 김상민 | 예정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 3 | 최종 보고서